cÖKí mvims‡¶c

1|
cÖK‡íi bvg
t
Òbiwms`x †Rjvi wkecyyi Dc‡Rjvaxb wkecyi eb¨v wbqš¿Y, wb®‹vkb I †mP cÖKíÓ (1g ms‡kvwaZ)|
2|
(K) gš¿Yvjq
t
cvwb m¤ú` gš¿Yvjq|


(L) ms¯’v
t
evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© (evcvD‡ev)|

3| 
cÖK‡íi cUf~wg
t 

cÖKíwU biwms`x †Rjv kni †_‡K 15.00 wKtwgt DË‡i Aew¯’Z| cÖKíwUi c~‡e© ivqcyiv Dc‡Rjv, cwð‡g cjvk Dc‡Rjv I DË‡i †ejve I g‡bvni`x Dc‡Rjv Ges `w¶‡Y m`i  Dc‡Rjv Aew¯’Z| D³ cÖKíwU cvnvwoqv b`xi Wvb Zxi I cyivZb eªþcyÎ/nvwo‡`vqv b`xi evgZx‡i  Aew¯’Z| el©v †gŠmy‡g gvwQgcyi, AvBqyecyi, mv`viPi Ges cywUqv BDwbq‡b wewfbœ ¯’v‡bi dmjvw`, Nievwo, iv¯ÍvNvU BZ¨vw` eb¨vi cvwb‡Z wbgw¾Z nq Ges e¨vcK ÿqÿwZ mvwaZ nq| D³ GjvKvmg~‡ni eb¨v wbqš¿Y, wb®‹vkb I †mP myweav e„w×i j‡ÿ¨ cÖKíwU MÖnY Kiv nq|  

4|
cÖK‡íi D‡Ïk¨
t

· evua wbgv©Y K‡i 3950 †n±i GjvKvq elv©Kv‡j cvnvwoqv b`xi cvwb cÖ‡ek †iva KiY|

· 1600 †n±i GjvKvi Rjve×Zv †iva Ges wb®‹vkb e¨e¯’vi Dbœqb;

· ‡mP myweav e„w×i gva¨‡g ï®‹ †gŠmy‡g f~-Dcwi¯’ cvwb e¨envi K‡i AwZwi³ 400 †n±i Rwg Pv‡li AvIZvq Avbv|

· cvjcvov evRvi GjvKvq b`x fv½b †iva|

5|
cÖKí GjvKv
t
	wbe©vPbx GjvKv
	wefvM
	‡Rjv
	Dc‡Rjv

	201 biwms`x-3
	XvKv
	biwms`x
	wkecyi


6|
cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q

jÿ UvKvq

	wWwcwc
	Aby‡gv`‡bi ZvwiL
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	‡gvU

	g~j
	22/09/2015
	4441.75
	-
	4441.75

	1g ms‡kvwaZ
	28/01/2018
	5023.00
	-
	5023.00


7|
cÖK‡íi ev¯ÍevqbKvj t

	wWwcwc
	Avi¤¢
	mgvwß

	g~j
	GwcÖj, 2015
	Ryb, 2018

	1g ms‡kvwaZ
	GwcÖj, 2015
	Ryb, 2019


8|
cÖK‡íi cÖavb A½mg~n                                                 
jÿ UvKvq

	µwgK
	cÖavb A½mg~n (1g ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx)
	cwigvb
	cÖv°wjZ e¨q

	1
	†i¸‡jUi wbg©vY
	6 wU
	723.84

	2
	cvBc ¯øyBP wbgv©Y
	2 wU
	106.54

	3
	cvBc AvDU‡jU
	20 wU
	419.96

	4
	b`x Zxi msiÿY
	1758 wgUvi
	1258.87

	5
	Lvj cybtLbb
	14.890 wKtwgt
	242.21

	6
	euva wbg©vY
	7.500 wKtwgt
	853.11

	
	‡gvU
	
	3604.53


9|
cÖK‡íi µgcyÄxf~Z AMÖMwZ t

jÿ UvKvq

	mgqKvj
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	 †gvU Avw_©K
	ev¯Íe (%)

	Ryb, 2018
	2626.44
	-
	2626.44
	58.00

	Rvbyqvwi, 2019
	3007.44
	-
	3007.44
	73.00

	AMÖMwZ
	381.00
	
	381.00
	15.00


10|
Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx eQi Iqvix cÖ¯ÍvweZ eivÏ I cÖvß eivÏ t                                
†KvwU UvKvq

	A_© eQi
	wWwcwc Abyhvqx
	cÖvß eivÏ

	2015-2016
	200.00
	200.00

	2016-2017
	1222.46
	1222.46

	2017-2018
	3662.77
	1213.33

	2018-2019
	-
	1.00

	‡gvU
	5085.23
	2636.793


11|
cÖKí ev¯Íevq‡bi mgm¨v  t
1| evua wbg©v‡Y f‚wg AwaMÖnY bv _vKvq ÿwZMÖ¯’ f~wg gvwjK‡`i evav _vKvq Ges cv‡kB f‚wg AwaMÖnY K‡i †i¸‡jUi wbg©vb Kivq f‚wg AwaMÖnY bv K‡i euva wbgv©b KvR evavMÖ¯’ n‡”Q|

2| evua wbg©vY KvRwU e¨vnZ nIqvq cvBc AvDU‡jU wbg©vY KvRwUI Amyweavi m¤§yLxb n‡”Q| ¯’vbxq cÖkvm‡bi mnvqZvq ¯’vbxq Rbmvavi‡Yi mwnZ Av‡jvPbv K‡i ev¯Íevqb Kiv n‡e|
12|
m¤¢ve¨ mgvavb t 

· ¯’vbxq cÖkvm‡bi mnvqZvq ¯’vbxq Rbmvavi‡Yi mwnZ Av‡jvPbv †gvZv‡eK euva wbg©vY KvR ev¯Íevqb Kivi †Póv Kiv n‡”Q| 

·  AvDU‡jU wbg©vY KvRwUI ¯’vbxq cÖkvm‡bi mnvqZvq ¯’vbxq Rbmvavi‡Yi mwnZ Av‡jvPbv K‡i ev¯Íevqb Kiv n‡e|
Project MAP

[image: image1.png]GAZIPUR

90°44'

O granmePtlia R

NARSINGDI DISTRICT

4 o 4 8 km

90°56

23"
48





[image: image2.jpg]| Garier Beei Reg.
3-15x18

,,k&;

T 2218218 |

Cuvert
Pipe Shice

Riverkal
Urson Boundary

Shibpur Flood Control Drainage and Irrigation Project
under Shibpur Upazila in Narshingdi District

W WorcK a5 Per App'qu_gl DepP
A wmm Proposed Workfor Révisel

N

° s018m v





22
5-95 biwms`x †Rjvi wkecyyi Dc‡Rjvaxb wkecyi eb¨v wbqš¿Y, wb®‹vkb I †mP cÖKí
21
5-95 biwms`x †Rjvi wkecyyi Dc‡Rjvaxb wkecyi eb¨v wbqš¿Y, wb®‹vkb I †mP cÖKí

