cÖKí mvi-ms‡¶c
1| cÖK‡íi bvg 

t  Rvgvjcyi ‡Rjvi mwilvevox Dc‡Rjvaxb hgybv b`xi evgZxi msi¶‡Yi gva¨‡g 
   f~qvcyi-ZvivKvw›` moK i¶v cÖKí |
2| (K) gš¿Yvjq 

t  cvwb m¤ú` gš¿vjq
     (L) ms¯’v 

t  evsjv‡`k cvwb Dbœqb ‡evW© (evcvD‡ev)
3| cÖK‡íi cUf~wg 
t

cÖKíwU wcsbv evRv‡ii fvwU‡Z Rvgvjcyi ‡Rjvi mwilvevox Dc‡Rjvi cÖvq 12 wK‡jvwgUvi `w¶‡Y hgybv b`xi evgZx‡i Aew¯’Z| hgybv b`x cÖK…wZMZfv‡e webywb m`…k b`x (Braided River) Ges Gi Zxi I MwZc_ mZZt cwieZ©bkxj| 2001 mvj n‡ZB Rvgvjcyi ‡Rjvi mwilvevox Dc‡Rjvi wcsbv evRvi, ivavbMi, evmywiqv, BZ¨vw` GjvKvq b`x fvOb Pjgvb i‡q‡Q| fvO‡bi MwZ-cÖK…wZ Ges nvi we‡ePbvq Riyix wfwË‡Z ¯’vqx cÖwZi¶vg~jK KvR ev¯Íevqb Kiv bv n‡j f~qvcyi-ZvivKvw›` evua Kvg iv¯Ívi ¶wZMÖ¯’ Ask b`xM‡f© wejxb n‡q ‡h‡Z cv‡i| G iv¯ÍvwU Rvgvjcyi ‡Rjv Ges hgybv mviKviLvbv n‡Z ‡`‡ki `w¶YvÂj I DËivÂ‡j mvi cwien‡b ‡hvMv‡hv‡Mi GKgvÎ iv¯Ív| GQvov, ‡gŠmygx eb¨vi Kvi‡Y mwilvevox Dc‡Rjvi we¯Í„Y© GjvKv QvovI Uv½vBj ‡Rjvi ‡Mvcvjcyi, gaycyi, NvUvBj Ges KvwjnvwZ Dc‡Rjv ¶wZMÖ¯Í n‡Z cv‡i| b`xi Zxi cÖwZeQi M‡o cÖvq 10 wgUvi K‡i fvO‡Q| G Ae¯’v Pj‡Z _vK‡j GjvKvi miKvwi-‡emiKvwi m¤ú` ¶wZMÖ¯’ n‡e Ges D³ GjvKvi Av_©-mvgvwRK Ae¯’vi AebwZ n‡e| G ‡cÖw¶‡Z, evsjv‡`k cvwb Dbœqb ‡evW© KZ©…K 2016 mv‡j MwVZ KvwiMwi KwgwUi wi‡cv‡U©i Ici wfwË K‡i Av‡jvP¨ cÖKíwU cÖ¯Íve Kiv nq|
4| cÖK‡íi D‡Ïk¨ 
t
cÖK‡íi D‡Ïk¨ wbgœiƒc :

(1) 
f~qvcyi-ZvivKvw›` eb¨v evua-Kvg-iv¯Ív i¶v Kivmn KvIqvgviv, wcsbv I bwjbxevRvi bvgK ¯’v‡b ev¯ÍevwqZ b`x Zxi msi¶Y Kv‡Ri myi¶v Kiv;

(2)
 wcsbv evRvi, ivavbMi I evmywiqv GjvKvq 3.20 wKtwgt b`xZxi msi¶Y KvR ev¯Íevq‡bi gva¨‡g b`x fvOb‡iva I eb¨v cÖwZ‡iva Kiv| G‡Z K‡i Rvgvjcyi ‡Rjvi mwilvevox Dc‡Rjvi cÖvq 12000 ‡n±i GjvKv i¶v Kiv;

(3) hgybv b`x ‡W«wRs Gi gva¨‡g b`xi cÖev‡ni cwienb m¶gZv e…w× Kiv; Ges

(4) b`x fv½b ‡iva K‡i cÖKí GjvKvi Av_©-mvgvwRK Dbœqbmn cwi‡ekMZ Dbœqb mvab Kiv|
5| cÖKí GjvKv 

t

	wefvM
	‡Rjv
	Dc‡Rjv

	gqgbwmsn
	Rvgvjcyi
	mwilvevox


6| cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q 
t

	wWwcwc
	wRIwe (j¶ UvKv)
	wcG (j¶ UvKv)
	‡gvU

	g~j
	20370.20
	-
	20370.20


7| cÖK‡íi ev¯ÍevqbKvj 
t
	wWwcwc
	Avi¤¢
	mgvwß

	g~j
	RyjvB, 2017
	Ryb, 2019


8| Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx cÖavb A½mg~n : 




       j¶ UvKvq
	cÖavb A½mg~n (wWwcwc Abyhvqx)
	cwigvY
	cÖv°wjZ e¨q

	ivR¯^ e¨q :
	
	

	ågY e¨q
	1 `dv
	1.50

	‡c‡U«vj I jywe«K¨v›U
	1 `dv
	3.00

	wcÖw›Us I cvewj‡Kkb
	1 `dv
	1.50

	‡ókbvix, mxj I ó¨v¤ú
	1 `dv
	1.50

	wgW Uvg© Bf¨vjy‡qkvb
	1 `dv
	10.00

	wcGmwm, wcAvBwm I wUBwm m`m¨M‡Yi m¤§vbx
	1 `dv
	4.80

	mv‡f© (e¨w_‡gwU«K I e¨v¼ jvBb)
	1 `dv
	5.00

	Dc-‡gvU (ivR¯^ e¨q):
	
	27.30

	wbg©vY I c~Z© :
	 
	 

	wcsbvevRv‡i wKtwgt 2.25 n‡Z wKtwgt 5.45 ch©šÍ Zxi msi¶Y KvR
	3.20 wKtwgt
	9696.40

	wcsbvevRvi, ivavbMi I evmywiqv bvgK ¯’v‡bi m¤§yLfv‡M ‡W«wRs KvR (3.80 wKtwgt, 6942600 NbwgUvi)
	3.80 wKtwgt
	10546.50

	Dc-‡gvU (g~jab e¨q):
	
	20242.90

	wdwRK¨vj KbwUb‡RÝx
	1 `dv
	50.00

	cÖvBm KbwUb‡RÝx
	1 `dv
	50.00

	me©‡gvU:
	
	20370.20


9| cÖK‡íi µgc~wÄf~Z AM«MwZ t 







j¶ UvKvq

	mgqKvj
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	‡gvU Avw_©K
	ev¯Íe

	Ryb, 2018
	4.25
	-
	4.25
	0.02

	Rvbyqvwi, 2019
	1996.75
	-
	1996.75
	10.02

	AMÖMwZ
	1992.50
	
	1992.50
	10.00


10| Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx eQiIqvix eivÏ I cÖvß eivÏ t          



j¶ UvKvq
	A_© eQi
	wWwcwc Abyhvqx
	cÖvß eivÏ

	2017-2018
	5549.95
	6.00

	2018-2019
	14824.25
	4000.00

	‡gvU
	20374.20
	4006.00


11| cÖKí ev¯Íevqb mgm¨v t

(K)
cÖ¯ÍvweZ wWwcwc-‡Z cÖKíwU wZb A_© eQ‡i ev¯Íevq‡bi j¶¨gvÎv wba©viY Kiv n‡qwQj| wKš‘, GK‡bK mfvq cÖKí ev¯ÍevqbKvjxb mgq Kwg‡q `yB eQi Kiv nq| B‡Zvg‡a¨ GKwU A_© eQi AwZµvšÍ n‡q‡Q Ges Kv‡Ri AM«MwZ LyeB gš’i weavq PjwZ A_©eQ‡i ‡Kvbµ‡gB cÖKí ev¯Íevqb m¤¢e n‡e bv| 

(L) evsjv‡`k ‡mbvevwnbx n‡Z cÖvß me©‡kl Kg©cwiKíbv Abymv‡i A‡_©i ms¯’vb Kiv n‡j cÖKí mgvß n‡e g‡g© Rvbv‡bv n‡q‡Q| gvV ch©v‡q m¤ú~Y© wecixZ wPÎ we`¨gvb| 2wU cÖK‡íi Awc©Z Kv‡Ri wecix‡Z 100.00 ‡KvwU UvKv avi PvIqv n‡q‡Q Ges D³ cÖ¯Ívebv ‡ev‡W© cÖwµqvaxb i‡q‡Q|
[image: image1.emf]


[image: image2.jpg]



mwilvevox Dc‡Rjvq wcsbv evRv‡ii fvwU‡Z 3.20 wKtwgt (wKtwgt 2.25 n‡Z wKtwgt 5.45 ch©šÍ) b`xZxi msi¶Y KvR|





Dredging Alignment


Jamalpur	- 6.00 Km (     )


Tangail    	- 3.00 Km (     )








Pingna





Radhanagar





Bashuria





Proposed Protective Work


Length- 3.20 km








50
11-46 Rvgvjcyi ‡Rjvi mwilvevox Dc‡Rjvaxb hgybv b`xi evgZxi msi¶‡Yi gva¨‡g f~qvcyi-ZvivKvw›` moK i¶v cÖKí |
49
11-46 Rvgvjcyi ‡Rjvi mwilvevox Dc‡Rjvaxb hgybv b`xi evgZxi msi¶‡Yi gva¨‡g f~qvcyi-ZvivKvw›` moK i¶v cÖKí |

