cÖKí mvims‡ÿc

1| cÖK‡íi bvg
t
‡bvqvLvjx GjvKvi Rjve×Zv wbimbK‡í eb¨v wbqš¿b I wb¯‹vkb e¨e¯’vi Dbœqb cÖKí
2|
(K) gš¿Yvjq
t cvwb m¤ú` gš¿Yvjq


(L) ms¯’v
t evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© (evcvD‡ev)

3| cÖK‡íi cUf~wg
t 

‡bvqvLvjx †Rjvi †cŠi GjvKvmn m`i, ‡eMgMÄ, KweinvU I ‡Kv¤úvbxMÄ Dc‡Rjvi Rjve×Zv `~ixKiY, wb®‹vkb e¨e¯’vi Dbœqb I mÜxc P¨v‡b‡ji ZxieZ©x emevmKvix Rbmvavi‡Yi mnvq-m¤ú`, Ni-evox mÜxc P¨v‡b‡ji evg Zx‡ii  fv½b KewjZ nIqvq ewY©Z cÖKíwU MÖnY Kiv nq|

4|  cÖK‡íi D‡Ïk¨
t

· e„nËi †bvqvLvjx †Rjvi Rjve×Zv mgm¨v wbimbK‡í wb®‹vkb e¨e¯’vi Dbœqb mvab

· DcK~jxq GjvKvq Db¥y³ As‡k Dchy³ AeKvVv‡gv wbg©v‡Yi gva¨‡g †Rvqv‡ii cvwb evwnZ cwj cÖ‡ek wbqš¿Y Kiv,

· jebv³ cvwbi cÖ‡ek †iva K‡i K…wl Drcv`b e„w× Kiv,

· Rjve×Zv mgm¨v wbimbc~e©K cwi‡e‡ki Dbœqb mvab Kiv,

· cÖKí GjvKvi `vwi`ª we‡gvPb Kiv|

5|
cÖKí GjvKv
t 

	wbe©vPbx GjvKv
	wefvM
	‡Rjv
	Dc‡Rjv

	271-‡bvqvLvjx-04
	PUªMÖvg
	‡bvqvLvjx
	‡bvqvLvjx m`i

	272-‡bvqvLvjx-05
	PUªMÖvg
	‡bvqvLvjx
	KweinvU

	272-‡bvqvLvjx-05
	PUªMÖvg
	‡bvqvLvjx
	‡Kv¤úvbxMÄ

	269-‡bvqvLvjx-02
	PUªMÖvg
	‡bvqvLvjx
	‡eMgMÄ


6|
cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q t


jÿ UvKvq

	wWwcwc
	Aby‡gv`‡bi ZvwiL
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	‡gvU

	g~j
	10-11-2016wLªt
	32498.85
	-
	32498.85


7|
cÖK‡íi ev¯ÍevqbKvj t


	wWwcwc
	Avi¤¢
	mgvwß

	g~j
	01-07-2016 wLªt
	30-06-2021 wLªt


8|
cÖK‡íi cÖavb A½mg~n t


jÿ UvKvq

	µwgK
	
cÖavb A½mg~n (wWwcwc Abyhvqx)

	cwigvb
	cÖv°wjZ e¨q

	(1)
	ivR¯^ LvZ t
	GK `dv
	84.00

	(2)
	wgrmywewk Rxc (2700 wmwm) cÖMwZi ˆZix
	01 wU
	72.00

	(3)
	‡gvUi mvB‡Kj (125 wmwm n‡Z 175 wmwm)
	04 wU
	7.00

	(4)
	÷¨vÛ mn †j‡fwjs †gwkb
	02 wU
	3.00

	(5)
	wWwRUvj wRwcGm 01 wU Ges †UvUvj †÷kb 01 wU
	02 wU
	15.00

	(6)
	¯‹¨vbvi BDwcGm mn 03 wU †jRvi wcÖ›Uvi Ges 03 wU eªvbW Kw¤úDUvi
	03 wU
	3.00

	(7)
	f~wg AwaMÖnY
	39.46 †nt
	578.57

	(8)
	Lvj cybtLbb (63.40 jtNtwgt)
	182.10 wKtwgt
	8008.05

	(9)
	‡WªRvi Øviv evgbx b`x †WªwRs (7.96 jtNtwgt)
	7.000 wKtwgt
	1352.38

	(10)
	‡cvìvi bs-59/3wm †Z Pi †jsUvq evgbx b`x‡Z †Wª‡bR ¯øyBm wbg©vY (19 †f›U, 1.80wgt x 2.40wgt)
	01 wU
	2312.43

	(11)
	Gjvnx BDwbq‡b †bvqvLvjx Lvj I gwnlgviv Lv‡ji Dci †Wª‡bR ¯øyBm wbg©vY (2 †f›U, 1.80wgt x 2.40wgt)
	1 wU
	253.08

	(12)
	evgbx 13 †f›U †i¸‡jU‡ii WvBfvikb P¨v‡bj Lbb

(6.10 jtNtwgt)
	1700 wgt
	825.03

	(13)
	evgbx b`xi Dci †K¬vRvi wbg©vY (300 wgt)
	1 wU
	572.05

	(14)
	‡cvìvi bs-59/3wm †Z m›`xc P¨v‡b‡ji gyQvcyi, ¸”QMÖvg, Pi K”Qwcqv, Pi †jsUv Ges Pi hvÎvi b`x Zxi msiÿb KvR (10 wKtwgt)
	10.000 wKtwgt
	17520.84

	(15)
	jycKvU Lbb (Av_© IqvK© 0.98 jtNtwgt)
	1052 wgt
	87.86

	(16)
	wbg©vYKvjxb cwiPvjb I iÿYv‡eÿb
	‡_vK
	50.00

	(17)
	wdwRK¨vj Kw›U‡RwÝ 
	‡_vK
	200.00

	(18)
	cÖvBm Kw›U‡RwÝ 
	‡_vK
	100.00

	(19)
	Ab¨vb¨
	
	454.56

	
	‡gvU
	
	32498.85


9|
cÖK‡íi µgcyÄxf~Z AMÖMwZ t 


jÿ UvKvq

	mgqKvj
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	 †gvU Avw_©K
	ev¯Íe (%)

	Ryb, 2018
	9216.92
	-
	9216.92
	10.06

	Rvbyqvwi, 2019
	11708.42
	-
	11708.42
	18.00

	AMÖMwZ
	    2491.50
	
	2491.50
	   7.94


10| eQi Iqvix eivÏ I cÖvwß
t

jÿ UvKvq

	A_© eQi
	g~j wWwcwc Abyhvqx
	cÖvß eivÏ

	2016-17
	892.57
	21.00

	2017-18
	6905.71
	4000.00

	2018-19
	-
	10000.00

	‡gvU
	7798.28
	14021.00


11| cÖKí ev¯Íevq‡bi mgm¨v
t
 bvB
[image: image1.emf]
[image: image2.jpg]Flood Control & Drainage
Improvement Project for

Removal of Drainage Congestion
in Noakhali Area.
Project Map
Legend :
+ Denara ProposedSruces (xanege)
i e
o PS5 Cours
2 Rgior
DAGANBHUIYA 4 Conne
: ; isaave By == Popossd O
- /R v A
> Uy e —
Damaged R xile Sty N pomtione
. By crams e o wor
e Seny e, TN SecondanyCramnel A rcpcsed Emparkment
L Aot A Nana oy
Sobeasa kng "y 4 N Rty
COMPANIGANJ _~2> Lilarm

Maijdicout

NOAKHALI ‘J’

d Loopeut (1052m)
Basurhat bLX SONAGAZI

60

Bamni Regulator
19 Vont - 1.80 M x 2.40 M

Proposed
Bank Protection Work (10km)

e R megear| | Urir Char
Rl





78
19-102 ‡bvqvLvjx GjvKvi Rjve×Zv wbimbK‡í eb¨v wbqš¿b I wb¯‹vkb e¨e¯’vi Dbœqb cÖKí
77
19-102 ‡bvqvLvjx GjvKvi Rjve×Zv wbimbK‡í eb¨v wbqš¿b I wb¯‹vkb e¨e¯’vi Dbœqb cÖKí

