cÖKí mvims‡ÿc
1|
cÖK‡íi bvg
t
K·evRvi †Rjvi evuKLvjx b`x eb¨v wbqš¿Y, wb®‹vkb, †mP I †WªwRs cÖKí (1g ch©vq)|
2|
(K) gš¿Yvjq
t
cvwb m¤ú` gš¿Yvjq


(L) ms¯’v
t
evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© (evcvD‡ev)

3| cÖK‡íi cUf~wg
t 

euvKLvjx b`xwU ev›`ievb †Rjvi b¨vB¶sQwo Dc‡Rjvi cvnvwo AÂj n‡Z DrcwË n‡q AvKvuevuKv c‡_ K·evRvi †Rjvq (e‡½vcmvM‡ii) g‡nkLvjx P¨v‡b‡j cwZZ  n‡q‡Q| b`xwUi `ycv‡k¦© cvnvwo As‡k Ryg Pv‡li gva¨‡g dmj djv‡bv nq| hvi d‡j cÖPzi cwj cvnvwo Sibv w`‡q b`xwU†Z cwZZ nq| `xN© w`b Gfv‡e cwj co‡Z _vKvq Zj‡`k fivU n‡q b`xwUi bve¨Zv n«vm †c‡Z _v‡K| Gi d‡j b`xi Zxi fvsM‡bi ZxeªZv e„w× cvq Ges cÖvq cÖwZ el©v †gŠmy‡g b`xi Zxi DcwP‡q K…wl Rwg mn gvby‡li emZ evoxi cÖf~Z ¶wZ mvab nq| MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii gvbbxq cÖavbgš¿x MZ 03-04- 2011 wLª: ZvwiL K·evRvi †Rjv mdiKv‡j GK Rbmfvq euvKLvjx b`xi AeevwnKvq Aew¯’Z RbM‡bi `ytL `y`©kvi K_v we‡ePbv K‡i D³ mgm¨v mgvav‡bi Rb¨ Dcw¯’Z Rbmvavib‡K cÖwZkÖæwZ ‡`b| D³ wb‡`©kbvi †cÖwÿ‡Z cÖKíwU ev¯Íevq†bi D‡`¨vM †bqv nq|
4| cÖK‡íi D‡Ïk¨
t    
cÖK‡íi D‡Ïk¨ mg~n wb¤œiƒct
 1| cvwb  wb¯‹vkb e¨ve¯’vi Dbœqb I Rjve×Zvi Aemvb| 

2| euvKLvjx b`xi bve¨Zv e„w×i gva¨‡g †bŠ PjvP‡ji c_ myMg Kiv| 

3| Zxi msi¶Y g~jK Kv‡Ri Øviv GjvKvi Nievwo, miKvix-‡emiKvix cÖwZôvb cÖf„wZ‡K aŸs‡mi nvZ nÕ‡Z i¶v Kiv| 

4| euva wbg©v‡bi gva¨‡g cÖKí GjvKvq K…wl Rwgi dmjvw` eb¨vi cÖ‡Kv‡c bó nIqv nÕ‡Z i¶v Kiv| 

5| `~‡h©vMc~Y© g~n~‡Z© mvM‡i gvQ aivi Kv‡R wb‡qvwRZ AmsL¨ †R‡j †bŠKv/Uªjvi-Gi wbivc` Ae¯’v‡bi Rb¨ b`x‡Z mn‡R cÖÖ‡e‡ki myweav e„w× Ges GKwU ¸iæZ¡c~b© †cvZvkÖq wn‡m‡e euvKLvjx b`x e¨envi Kiv|


5|
cÖKí GjvKv
     t
	wbevPbx GjvKv
	wefvM
	‡Rjv
	Dc‡Rjv

	296 K·evRvi-03
	PÆMÖvg
	K·evRvi
	K·evRvi m`i I ivgy


4|
cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q
t

jÿ UvKvq
	wWwcwc
	Aby‡gv`‡bi ZvwiL
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	‡gvU

	g~j
	22/11/2016
	20393.00
	-
	20393.00


5|
cÖK‡íi ev¯ÍevqbKvj     t


	wWwcwc
	Avi¤¢
	mgvwß

	g~j
	1 AvMó 2016
	30 Ryb 2019


8| cÖK‡íi cÖavb A½mg~n t


jÿ UvKvq
	µwgK
	cÖavb A½mg~n (wWwcwc Abyhvqx)
	cwigvb
	cÖv°wjZ e¨q

	1
	f~wg AwaMÖnY  
	1.983 †nt 
	1641.67

	2
	evuKLvjx b`x †WªwRs 
	28.500 wKtwgt 
	10139.98

	3
	b`xi Zxi msiÿY KvR 
	1.800 wKtwgt 
	3021.02

	4
	evua wbgv©Y/cybivK…wZKib 
	38.000 wKtwgt 
	3662.38

	5
	1 ‡f›U cvwb wbqš¿b AeKvVv‡gv wbgv©Y 
	7 wU 
	830.07

	6
	8 ‡f›U cvwb wbqš¿b AeKvVv‡gv wbgv©Y
	1 wU 
	144.92

	7
	‡Wª‡bR/cvwb msiÿY Lvj cybtLbb¯øyBm, euva I Lv‡ji cwiPvjbv I iÿYv‡eÿY 
	12.00 wKtwgt
	175.72

	8
	d¬vW Iqvj wbgv©Y
	800 wgt
	517.24

	9
	Ab¨vb¨
	-
	260.00

	
	‡gvU
	
	20,393.00


9|
cÖK‡íi µgcyÄxf~Z AMÖMwZ t

jÿ UvKvq

	mgqKvj
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	 †gvU Avw_©K
	ev¯Íe (%)

	Ryb, 2018
	2318.00 
	 -
	2318.00
	12.04

	Rvbyqvwi, 2019
	2899.67
	 -
	2899.67
	20.54

	AMÖMwZ
	581.67
	
	581.67
	8.50


10|  
Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx eQi Iqvix eivÏ I cÖvß eivÏ t
j¶ UvKvq

	A_©-eQi
	wWwcwc Abyhvqx eivÏ
	cÖvß eivÏ

	2016-2017
	2078.00
	100.00

	2017-2018
	8361.41
	3000.00

	2018-2019
	9953.59
	12000.00

	‡gvU
	20393.00
	16000.00


11|
cÖK‡íi eZ©gvb Ae¯’v t 
cÖKíwUi g~j A½ 28.500 wKtwgt b`x †WªwRs, 38.000 wKtwgt evua wbg©vY/cybtwbg©vY, 12.00 wKwg,Lvj cybtLbb, 8 wU (1 ‡f›U 7wU I 2 †f›U 1wU) cvwb wbqš¿b AeKvVv‡gv wbg©vb Ges 1.800 wKtwgt b`x Zxi msiÿY KvR Ges 0.800 wKtwgt d¬vW Iqvj wbg©vY|cÖKífz³ †fŠZ KvRmgy‡ni g‡a¨ 2wU 1 †f›U I 1wU 2 †f›U †i¸‡jUi, 0.800 wgUvi d¬vW Iqvj, 4.500 wKtwgt Lvj Lbb/cybtLbb KvR e¨wZ‡i‡K Aewkó KvRmgyn wWwcGg G ev¯Íevq‡bi wbwgË evsjv‡`k †bŠevwnbx cwiPvwjZ WKBqvW© GÛ BwÄwbqvwis IqvK©m wj. †mvbvKv›`v bvivqYMÄ eivei Kvh©v‡`k cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| eZ©gv‡b cÖK‡íi b`x †WªwRs, cÖwZiÿvg~jK KvR Pjgvb i‡q‡Q|
12|  cÖK‡íi eZ©gvb mgm¨v t 
¯’vbxq RbcÖwZwbwa/RbMY ¯^cÖ‡bvw`Z n‡q webvg~‡j¨ Rwg cÖ`vb Ki‡e Avk¦v‡mi wfwË‡Z cÖK‡íi AvIZvq 38 wKtwgt evua wbgv©‡bi Rb¨ wWwcwc‡Z Rwg AwaMÖn‡Yi ms¯’vb ivLv nq wb| BwZg‡a¨ miKvix Dbœqb g~jK cÖK‡íi Rb¨ Rwg AwaMÖnY Gi †¶‡Î Rwgi ÿwZc~i‡Yi g~j¨e„w×, wewfbœ Pjgvb Dbœqb cÖK‡íi Rwg AwaMÖn‡Yi ms¯’vb ivLv BZ¨vw` cvwicvwk¦©K Kvi‡Y eZ©gv‡b evua wbgv©‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq Rwg cÖvwß‡Z bvbvwea RwUjZvi m„wó n‡”Q| Gw`‡K evua wbgv©‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq Rwg AwaMÖn‡Yi Rb¨ cÖvq 3003.31 †KvwU UvKv cÖ‡qvRb n‡e| G‡Z K‡i cÖK‡íi e¨vcK e¨q e„w× cv‡e hv‡Z Avw_©K we‡køl‡Y MÖnY‡hvM¨Zv nviv‡e|
13|  m¤¢ve¨ mgvavb t 
GgZve¯’vq mvwe©K w`K we‡ePbvq cÖKíwU ms‡kva‡bi D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| ms‡kvwaZ cÖKí Abyhvqx evua I cvwb wbqš¿Y AeKvVv‡gv wbgv©b Kv‡Ri `dv mg~n ev` †i‡L cÖKíwU ms‡kvab Kiv n‡”Q| cÖK‡íi AvIZvq ÷vwW Kv‡R ms¯’vbK…Z A‡_©i we¯ÍvwiZ mgxÿvi ci eb¨v wbqš¿‡Y cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY msewjZ wØZxq ch©v‡qi GKwU cÖKí MÖnb Kiv †h‡Z cv‡i| G‡Z K‡i miKvwi A‡_©i mvkÖq NU‡e|
[image: image1.jpg]1) 1 I 1 1
91°50' 92°00 92°10'E
% \HI'I'I'AGON ;

BANGLADESH

21"

(MYANMAR)

1 92“‘25‘





cÖKí GjvKv








156
35-101 K·evRvi †Rjvi evuKLvjx b`x eb¨v wbqš¿Y, wb®‹vkb, †mP I †WªwRs cÖKí (1g ch©vq)|
155
35-101 K·evRvi †Rjvi evuKLvjx b`x eb¨v wbqš¿Y, wb®‹vkb, †mP I †WªwRs cÖKí (1g ch©vq)|

