cÖKí mvims‡ÿc
1|
cÖK‡íi bvg
t
Pi †W‡fjc‡g›U I ‡m‡Uj‡g›U cÖKí-4 (wmwWGmwc-4) (evcvD‡ev Ask)
2|
(K) gš¿Yvjq
t
cvwb m¤ú` gš¿Yvjq


(L) ms¯’v
t
evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© (evcvD‡ev)
3| cÖK‡íi cUf~wg
t 

evsjv‡`‡ki `wÿY-c~e© DcK‚jxq GjvKvi f~wgnxb I `wi`ª Rb‡Mvôxi A_©‰bwZK Ae¯’v Ges Rxebgv‡bi Dbœq‡bi j‡ÿ¨ wmwWGmwc-1 cÖKí 1994 mv‡j ïiæ nq Ges 1999 mv‡ji †m‡Þ¤^i gv‡m †kl nq| wmwWGmwc-1 cÖK‡íi mvd‡j¨i †cÖwÿ‡Z wmwWGmwc-2 I wmwWGmwc-3 cÖKí h_vµ‡g A‡±vei, 1999 wLªt †_‡K Ryb, 2005 ch©šÍ Ges RyjvB, 2005 †deªæqvix, 2011 wLªt ch©šÍ mgqKv‡ji g‡a¨ ev¯Íevqb Kiv nq| cÖKímg~‡ni mvd¨‡ji avivevwnKZvq wmwWGmwc-4 cÖKíwU GwcÖj, 2011 wLªt G ïiæ Kiv nq Ges wW‡m¤^i 2018 wLªt †kl n‡q‡Q|

4| cÖK‡íi D‡Ïk¨
t 

cÖKíwUi mvwe©K D‡Ïk¨ n‡”Q bZzbfv‡e †R‡M IVv DcK~jxq Pi AÂ‡j emevmiZ `wi`ª gvby‡li `vwi`ª I ¶zav `~ixKiY| DbœZ I AwaKZi wbivc` Rxebgvb wbwðZ Kivi gva¨‡g cÖK‡íi D‡Ïk¨ mvab Kiv n‡e| Rjevqy cwieZ©b mnvqK AeKvVv‡gv wbg©vY I `wi`ª RbM‡Yi fywg‡Z AvBbMZ AwaKvi cÖwZôvi gva¨‡g RbM‡Yi Rxeb I RxweKvi wbivcËv weavb Kiv G cÖK‡íi D‡Ïk¨| 

cÖK‡íi mywbw`©ó D‡Ïk¨ n‡jv t-

K) wmwWGmwc-4 G cÖ¯ÍvweZ Kg©m~Pxmg~n †UKmBKi‡Yi Rb¨ cÖvwZôvwbK `¶Zv Dbœqb;
L) DcK~jxq Pi Dbœqb welqK DcvË I Ávb msMÖn Kiv I e¨vwß NUv‡bv  (disseminate); Ges
M) †UKmB  c×wZ‡Z  DcK~jxq Pi GjvKvi `wi`ªZg Rb‡Mvôxi A_©‰bwZK I mvgvwRK Ae¯’vi mivmwi fv‡e Dbœqb mvab Kiv|
5|
cÖKí GjvKv
t
	wbevPbx GjvKv
	wefvM
	‡Rjv
	Dc‡Rjv

	271 nvwZqv-4
	PÆMÖvg
	†bvqvLvjx
	myeY©Pi

	272 nvwZqv-5
	PÆMÖvg
	†bvqvLvjx
	†Kv¤úvwbMÄ

	273 nvwZqv-6
	PÆMÖvg
	†bvqvLvjx
	nvwZqv

	280 m›Øxc-3
	PÆMÖvg
	PUªMÖvg
	m›Øxc


6|
cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨qt





jÿ UvKvq
	wWwcwc
	Aby‡gv`‡bi ZvwiL
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	‡gvU

	g~j
	08 gvP© 2011
	3,704.12
	23,957.19 
	27,661.31 

	1g ms‡kvwaZ
	04 ‡g 2014
	4,066.65
	23,807.53
	27,874.18

	2q ms‡kvwaZ
	22 wW‡m¤^i 2016
	5,278.12
	26,068.26
	31,346.38


7|
cÖK‡íi ev¯ÍevqbKvj t


	wWwcwc
	Avi¤¢
	mgvwß

	g~j
	Rvbyqvwi 2011 
	wW‡m¤^i 2016 

	1g ms‡kvwaZ
	Rvbyqvwi 2011 
	wW‡m¤^i 2016 

	2q ms‡kvwaZ
	Rvbyqvwi 2011 
	wW‡m¤^i 2018 


8| cÖK‡íi cÖavb A½mg~n t






    jÿ UvKvq
	µwgK
	cÖavb A½mg~n (wWwcwc Abyhvqx)
	cwigvb
	cÖv°wjZ e¨q

	1
	mx-WvBK 
	32.28 wKtwgt 
	4,355.00 

	2
	B‡›Uwiqi-WvBK 
	31.312 wKtwgt 
	3,098.02

	3
	‡Wvqvd© euva 
	13.88 wKtwgt 
	265.00

	4
	Lvj Lbb 
	145.50 wKtwgt 
	2,832.75

	5
	Lvj cybt Lbb
	12.00 wKtwgt 
	61.20

	6
	¯øyBm 
	6 wU 
	3,312.17

	7
	‡K¬vRvi 
	6 wU 
	1,600.00

	8
	¯øyBm, euva I Lv‡ji cwiPvjbv I iÿYv‡eÿY 
	-
	1,750.00

	9
	Ab¨vb¨
	-
	14,072.24

	
	‡gvU
	
	31346.38


9|
cÖK‡íi µgcyÄxf~Z AMÖMwZ t

jÿ UvKvq

	mgqKvj
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	†gvU Avw_©K
	ev¯Íe (%)

	Ryb, 2018
	4,319.10
	24,123.32
	28442.42
	98.00

	Rvbyqvwi, 2019
	4367.87
	24584.03
	28951.90
	98.00

	AMÖMwZ
	48.77
	460.71
	509.48
	0.00


10|  
Aby‡gvw`Z (2q ms‡kvwaZ ) wWwcwc Abyhvqx eQi Iqvix eivÏ I cÖvß eivÏ t
j¶ UvKvq

	A_©-eQi
	wWwcwc Abyhvqx eQiIqvix eivÏ
	cÖvß eivÏ (GwWwc/AviGwWwc)

	2010-2011
	0.00
	0.00

	2011-2012
	3,329.41
	3329.41

	2012-2013
	3,359.87
	3359.87

	2013-2014
	2,995.88
	2995.88

	2014-2015
	3,556.59
	3556.59

	2015-2016
	3,887.41
	3887.41

	2016-2017
	9,124.44
	7494.00

	2017-2018
	4,470.35
	6487.00

	2018-2019
	6,22.43
	1719.00

	‡gvU
	31346.38
	32829.16


11|
cÖKí ev¯Íevq‡bi mgm¨v t cÖKíwU 31 wW‡m¤^i, 2018 mg‡q †kl n‡q‡Q weavq Bnv cÖ‡hvR¨ bq|
12|
m¤¢ve¨ mgvavb t cÖ‡hvR¨ bq|
	[image: image1.jpg]Location Map of
Char Development and Settlement Project
CDSP-4

Il
%&}%1 50

Q MYANMAR
\ 21°





	[image: image2.jpg]Map of CDSP I, I, il and IV area

Map of CDSP

I lland V-







[image: image3.png]JIATSET F1FN ; i asif-s




[image: image4.png]



[image: image5.png]T T3 5P (WMG) AT STel




	[image: image6.png]



	[image: image7.png]





342
75-04 Pi †W‡fjc‡g›U I ‡m‡Uj‡g›U cÖKí-4 (wmwWGmwc-4)
341
75-04 Pi †W‡fjc‡g›U I ‡m‡Uj‡g›U cÖKí-4 (wmwWGmwc-4)

