cÖKí mvims‡ÿc

01|
cÖK‡íi bvg
t
b~Zb WvKvwZqv I c~ivZb WvKvwZqv- †QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKí



(`w¶b Kzwgjøv I DËi †bvqvLvjx mgwš^Z wb®‹vkb cÖK‡íi Ask)
02|
(K) gš¿Yvjq
t
cvwb m¤ú` gš¿Yvjq


(L) ms¯’v
t
evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© (evcvD‡ev)

03| 
cÖK‡íi cUf~wg t 

cyivZb WvKvwZqv b`x Kzwgjøv kni n‡Z cÖvq 8.00 wKtwgt `w¶†b wbgœvÂj (†mvbvBQwo Confluence) n‡Z Drcbœ n‡q Kzwgjøv †Rjvi †PŠÏMÖvg Dc‡Rjvi wfZi w`‡q cÖvq 42.00 wKtwgt AwZµg K‡i‡Q | ¸beZx bvgK ¯’v‡b †ijI‡q jvBb AwZµg K‡i| ¸beZx †ijI‡q eªx‡Ri ci n‡Z †QvU †dbx b`x bvg avib K‡i †dbx †Rjvi †mvbvMvRx Ges †bvqvLvjx †Rjvi †Kv¤úvbxMÄ Dc‡Rjvi ga¨ w`‡q e‡½vcmvM‡i cwZZ n‡q‡Q| lv‡Ui `k‡K DcKzjxq evua wbg©vY KvR mgvß nq Ges D³ cÖK‡íi AvIZvq Av‡jvP¨ cÖKí GjvKvq †cvìvi 59/1G I †cvìvi 60 wbwg©Z nq| Kzwgjøv, †dbx I †bvqvLvjx †Rjvi wekvj GjvKvi GKgvÎ wb®‹vkb c_ cyivZb WvKvwZqv-†QvU †dbx b`xi Zj‡`k fivU nIqvi d‡j Rjve×Zv, Zxi DcwP‡q eb¨v, †Rvqv‡ii Kvi‡b jebv³ cvwb cÖ‡ek, ï®‹ †gŠmy‡g †m‡Pi Afve BZ¨vw` bvbvwea mgm¨v wbimbK‡í KvwRinvU bvgK ¯’v‡b 1963Bs mv‡j KvwRinvU †i¸‡jUi wbg©vY Kiv nq| cieZx©‡Z j¶xcyi †Rjvq †gNbv µm W¨vg-1 Ges †bvqvLvjx †Rjvq †gNbv µm W¨vg-2 wbg©vb m¤úbœ nIqvq wekvj fzLÛ b`x e¶ n‡Z ‡R‡M D‡V| d‡j KvwRinvU †i¸‡jU‡ii fvwUi w`‡K DcKzj Zx‡ii `yiZ¡ e„w× ‡c‡q cÖvq 24.00 wKtwgt nq Ges †Rvqv‡ii cvwbi mv‡_ cwj G‡m `ª“Z fivU nIqvq el©v Kv‡j †QvU †dbx b`x w`‡q `ª“Z cvwb wb®‹vkb evav MÖ¯’ nq| d‡j eb¨vi m„wó nq Ges KvwRinvU †i¸‡jU‡ii DRvb I fvwU‡Z Dfq Zx‡ii wecyj GjvKv RjgMœ n‡q dmj I Rvb-gv‡ji e¨vcK ¶wZ mvab K‡i| 

ZvQvov †Rvqv‡ii mgq jebv³ cvwb I cwj/evwj cÖ‡ek K‡i Rwg‡K dmj Drcv`‡bi Abyc‡hvMx K‡i| AwaKš‘ `xN©w`b cy‡e© wbwg©Z KvwRinvU †i¸‡jUi BwZg‡a¨ ‡f‡½ b`x‡Z Zwj‡q wM‡q‡Q| hvi Kvh©KvwiZv eZ©gv‡b Avi bvB | BwZg‡a¨ KvwRinvU †i¸‡jU‡ii cybe©vm‡bi cwie‡Z© Gi 24.00wKtwgt fvwU‡Z 23-‡f›U wewkó gyQvcyi bvgK ¯’v‡b 1wU †i¸‡jUi wbwg©Z n‡q‡Q| djkÖæwZ‡Z KvwRinvU n‡Z gyQvcyi †i¸‡jUi ch©šÍ †QvU †dbx b`x fivU n‡e bv, gyQvcyi †i¸‡jU‡ii fvwU‡Z I cvwbi Pv‡c cwj/evwj ¯^vfvweK fv‡e AcmvwiZ n‡e, jebv³ cvwb cÖ‡ek †iva n‡e Ges ï®‹ †gŠmy‡g gyQvcyi †i¸‡jUi ch©šÍ cÖvq 18.00 wKtwgt ˆ`‡N¨© †QvU †dbx b`xi Dfq Zx‡i AvswkK †mP myweav cÖ`vb Kiv hv‡e| d‡j wecyj GjvKv eb¨v, jebv³Zv I Rjve×Zv n‡Z i¶v cv‡e Ges cÖKí GjvKvq †m‡Pi gva¨‡g cÖPzi dmj Drcv`b e„w×mn Rvbgvj I we`¨gvb AeKvVv‡gvmg~n ¶q¶wZi Kej n‡Z i¶v cv‡e|

04|
cÖK‡íi D‡Ïk¨
t 

· Rjve×Zv wbimb;

· jebv³ cvwb cÖ‡ek †iva;

· b`x fv½b †iva;

· grm¨ Drcv`b e„w×;

· mxwgZ †mP myweav m„wó;

· cÖKí GjvKvi Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó|
05|
cÖKí GjvKv
t 
	wbe©vPbx GjvKv
	wefvM
	‡Rjv
	Dc‡Rjv

	254 Kzwgjøv-6
	PÆMÖvg
	Kzwgjøv
	Kzwgjøv m`i

	256 Kzwgjøv-8
	PÆMÖvg
	Kzwgjøv
	eiæov

	257 Kzwgjøv-9
	PÆMÖvg
	Kzwgjøv
	jvKmvg

	258 Kzwgjøv-10
	PÆMÖvg
	Kzwgjøv
	bv½j†KvU

	259 Kzwgjøv-11
	PÆMÖvg
	Kzwgjøv
	‡PŠÏMÖvg

	260 Puv`cyi-1
	PÆMÖvg
	Puv`cyi
	KPzqv

	262 Puv`cyi-3
	PÆMÖvg
	Puv`cyi
	Puv`cyi m`i

	263 Puv`cyi-4
	PÆMÖvg
	Puv`cyi
	dwi`MÄ

	264 Puv`cyi-5
	PÆMÖvg
	Puv`cyi
	nvRxMÄ

	264 Puv`cyi-5
	PÆMÖvg
	Puv`cyi
	kvnivw¯Í

	266 ‡dbx-2
	PÆMÖvg
	‡dbx
	‡dbx m`i

	267 ‡dbx-3
	PÆMÖvg
	‡dbx
	‡mvbvMvRx 

	267 ‡dbx-3
	PÆMÖvg
	‡dbx
	`vMbf‚uTv

	272 †bvqvLvjx-5
	PÆMÖvg
	†bvqvLvjx
	‡Kv¤úvbxMÄ


06|
cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q t

jÿ UvKvq

	wWwcwc
	Aby‡gv`‡bi ZvwiL
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	‡gvU

	g~j
	11-02-2004
	7905.42
	-
	7905.42

	1g ms‡kvwaZ
	11-03-2014
	14409.23
	-
	14409.23


07|
cÖK‡íi ev¯ÍevqbKvj t


	wWwcwc
	Avi¤¢
	mgvwß

	g~j
	RyjvB, 2003  
	Ryb, 2007 

	1g ms‡kvwaZ
	RyjvB, 2003  
	Ryb, 2015


08|
cÖK‡íi cÖavb A½mg~n t

jÿ UvKvq
	µwgK
	cÖavb A½mg~n (wWwcwc Abyhvqx)
	cwigvb
	cÖv°wjZ e¨q

	1|
	f~wg AwaMÖnY
	
77.32
†nt
	563.60

	2|
	gyQvcyi †i¸‡jUi wbg©vY (23-‡f›U, 3.00wgt x3.00wgt) 
	
1
wU
	3541.18 

	3|
	gyQvcyi UvB euvamn †K¬vRvi wbg©vY       (3.84+1.08) =
	
4.920
wKtwgt 
	5068.88 

	4|
	gyQvcyi †i¸‡jU‡ii weKí P¨v‡bj Lbb 
	
2.36
wKtwgt 
	2591.21 

	5|
	KvRxinvU †i¸‡jUi‡K Kvjfv‡U© iæcvš—i
	
1
wU
	5.00

	6|
	P¨v‡bj cybtLbb 
	
103.79
wKtwgt 
	1694.47 

	7|
	Af¨šÍixY P¨v‡bj cybtLbb
	
30.00
wKtwgt
	190.07

	8|
	 †mvbvBQwo Ges bZzb WvKvwZqv ms‡hvM Lvj cybtLbb
	
109.86
wKtwgt
	434.84

	9|
	msi¶Y KvR 
	
0.23
wKtwgt 
	79.25 

	10|
	wbg©vYKvjxb cwiPvjb I i¶Yv‡e¶Y
	
1
`dv
	10.00

	11|
	Ab¨vb¨
	230.73

	
	‡gvU t
	14,409.23


09|
cÖK‡íi µgcyÄxf~Z AMÖMwZ t 

jÿ UvKvq
	mgqKvj
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	 †gvU Avw_©K
	ev¯Íe (%)

	Ryb, 2015
	13218.80
	-
	13,218.80
	90.00

	‡m‡Þ¤^i, 2015
	13218.80
	-
	13,218.80
	90.00

	A_©eQ‡ii AMÖMwZ
	   0.00
	   0.00
	   0.00
	   0.00


10|
 Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx eQi Iqvix eivÏ I cÖvß eivÏ t 

jÿ UvKvq
	A_©-eQi
	wWwcwc Abyhvqx 
	cÖvß eivÏ

	2009-2010
	1683.47
	1683.47

	2010-2011
	8.29
	8.29

	2011-2012
	-
	0

	2012-2013
	17.38
	17.38

	2013-2014
	6895.63
	3000.00

	2014-2015
	-
	6200.00

	2015-2016
	-
	8000.00

	‡gvU
	8604.77
	18909.14


11|
cÖK‡íi ev¯Íevqb mgm¨v t 
12|
m¤¢ve¨ mgvavb t 

[image: image1.jpg]Location Map of

Drainage Sub-project

New Dakatia & Old Dakatia - Little Feni

2 4
e
A ‘s‘?\“' .mz..:é/ i
e
i

& K Ik
27,
B

\\;‘5 Soy
4§§§§Q§:“"

SN

G myanmar
\ 27





[image: image2.jpg]V- 135[01d GNS [UBSTIERENEQ | Jnade
NYLYOAYAIDSSrSTPL 008 0121

£330 LHP
s

qussng

- ans enexepy

wig [ebuag jodeg

——— L] 5 4 AL
RN £ T % 0 L
s e 93
awas It
) FUNQNVLLS 1 4 =
S A L8
o g o
WOP'Z X 08’} - 3N 61
- hOuﬂ_—umﬂx luweg
[BuomIppe pasodold
WERLX W2g'L - oA 6L
JequinN 1eplod = J0j8InBaY uweg
19afoig vones <~
wpodeuoqs - vugSoly —  dIAN f | &
waforg woneBuandpuoy) = di9 7 N 00°E X N 00°E - JU9A €2

a1 WRYE IR — 189 ! Jojenbay indesnpy
LT N

- euo(T RISegIey) = Z-A99

| - ruo(| 2FfRg amy) —  L-AED

ainsojy Indesny
pasodoid

‘82 = "ON JUap
Jo3einBay yeweweyey

ealy Josfoid-ang |
wiashg Ieysiewyey
wysAs s s
waysAg eneyeq 7|
Hun uonebuy|
uoneneoxe-ay pasodoid /NS
’

wep ss0ig , N,
spsunueqw A/
pEOY JaUI0
RemyBiH jeuonen
Kemjrey ,

€10 IN 59°C - JUSA 02
1oyeinbay jeyiizey
pabeweq

|suuey) Alemal
Jouueyg Aiepuodes /N,
jouueyg Lewd N/
[BYY 8 J9AIY
eale Jo3foid euopiebbeg \/\

ealejooloid ",

Uoners dun,
[uebeipueyy |

Arepunog euey |

Aiepunog jouisiq

Alepunog |euoneusajul

Kiepunog aanensiuwpy
Jopy @
ainjonis-jonuey B
dwngd Jsjsoog &

dwnduepy @
(uonebiu) sainjoning pasodold (v1aN1) ;
anso)y ¢ dndidL Lo

Jojenfay =
(sbeueiq) sainjonng pasodold

anso|y ¢4 / iR 9 (,/\Wl,,
Jojenfay =

uopels diungd @

- |4NdANVHD

)
_ weq Jaggny

OH eueyy =
OHpWS * S
2
= UC@D@I_ weq Jeqgny uonels duind inyeg @y p
®

uoners duwn Jeyousyer

dejy 199loag

193foag-qng ISeurea(q
TR 1 3[NIT - eHeYE( PIO
pue veye(q MaIN





PAGE  
6
b~Zb WvKvwZqv I c~ivZb WvKvwZqv - †QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKí

