cÖKí mvims‡¶c

1|
cÖK‡íi bvg
t
†fvjv †Rjvi †evinvbDwÏb Dc‡Rjvq †gNbv b`xi fv½b n‡Z kvnevRcyi M¨vm wdì i¶v cÖKí (2q ch©vq)
2|
(K) gš¿Yvjq
t
cvwb m¤ú` gš¿Yvjq


(L) ms¯’v
t
evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© (evcvD‡ev)
3|
cÖK‡íi cUf~wg
t
  
†fvjv †Rjv †gNbv-‡ZuZzwjqv b`x Øviv cwi‡ewóZ GKwU Øxc| jebv³ cvwbi cÖ‡ek †iva, eb¨v cÖwZ‡iva Ges †Wª‡bR myweav we‡ePbv K‡i Øx‡ci Pvwiw`‡K wbwg©Z n‡q‡Q cÖvq 250 wKwgt eb¨v wbqš¿Y euvamn wewfbœ AeKvVv‡gv| Øx‡ci c~e© Ask Ry‡o i‡q‡Q cÖgËv †gNbv b`x| †gNbvi KivjMÖv‡m cÖwZeQi b`x M‡f© wejxb n‡”Q nvRvi nvRvi GKi Rwg Ges g~j¨evb AeKvVv‡gv| eZ©gv‡b †evinvbDwÏb Dc‡Rjvaxb nvmvb bMi, UeMx I cw¶qv Ges kvnevRcyi M¨vm wdì i¶v cÖKí GjvKv Ry‡o fv½b gvivZ¥K iƒc aviY Kivq b`xM‡f© wejxb n‡”Q RbemwZ, g~j¨evb AeKvVv‡gv, ¯‹zj-K‡jR, gmwR`, gw›`i, gv`ªvmv Ges nvUevRvi| 

b`x fv½b †iv‡a †fvjv †Rjvi †evinvbDwÏb Dc‡Rjvi †gNbv b`xi fv½b n‡Z kvnevRcyi M¨vm wdì i¶v cÖKí (1g ch©vq) wmwm eøK I wRI-e¨vM Øviv cÖKíwU wKwgt 1.485 b`xi Zxi msi¶Y 2005-2006 mv‡j KvRwU Avi¤¢ nq Ges 2007-08 mv‡j 1733.11 j¶ UvKv e¨‡q KvRwU mgvß nq| cieZx©‡Z †gNbv b`xi fv½b nB‡Z Aewkó GjvKv i¶vi Rb¨ †evinvbDwÏb Dc‡Rjvq kvnevRcyi M¨vm wdì i¶v cÖK‡í cÖ¯ÍvweZ b`x Zxi msi¶Y KvR ev¯Íevq‡bi j‡¶¨ KvwiMix cÖwZ‡e`b cÖYq‡bi Rb¨ evsjv‡`k cwb Dbœqb †evW©, Gi ¯§viK bs- 43 cvD‡ev(mwP)/cwit-1/wewea-3/2002 ZvwiL 15-04-2009Bs †gvZv‡eK  †fvjv †Rjvi †evinvbDwÏb Dc‡Rjvq †gNbv b`xi fv½b n‡Z kvnevRcyi M¨vm wdì i¶v cÖKí (2q ch©vq)Ó kxl©K cÖK‡íi cÖ¯ÍvweZ b`x Zxi msi¶Y KvR ev¯Íevq‡bi j‡¶¨ KvwiMwi I Avw_©K welqwU hvPvB‡qi gva¨‡g cÖwZ‡e`b †ck K‡ib|  


gvbbxq msm` m`m¨ †fvjv-2, Rbve †Zvdv‡qj Avn‡g`, cvwb m¤ú` gš¿Yvj‡qi gvbbxq gš¿x g‡nv`q‡K †fvjv kni I ZrmsjMœ GjvKvi Rvbgvbj ¯’vei-A¯’vei m¤ú` †gNbv b`xi fv½b n‡Z Riæix wfwË‡Z †fvjv †Rjvi †evinvbDwÏb Dc‡Rjvq nvmvb bMi, UeMx, cw¶qv I eo gvwbKv GjvKv i¶v cÖKí MÖnY I ev¯Íevq‡bi Rb¨ we‡klfv‡e Aby‡iva K‡ib| Zr‡cÖw¶‡Z cvmg 2009-2010 Avw_©K eQ‡i cÖKíwU GK‡b‡K Aby‡gvw`Z nq| eZ©gv‡b GB cÖK‡íi AvIZvq 24wU c¨v‡K‡Ri wecix‡Z 7.300 wKwgt cÖwZi¶g~jK KvR I 0.154 wKwgt `yBwU  End-Termination KvR Pjgvb Av‡Q| KvRwU ev¯Íevq‡bi j‡¶¨ Kvh©¨v‡`k cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| cÖ¯‘wZg~jK KvR Pjgvb Av‡Q|  

4|  cÖK‡íi D‡Ïk¨ 
t 

· cÖKí ev¯ÍevwqZ nB‡j †gNbv b`xi fv½b nB‡Z †fvjv †Rjvi †evinvbDwÏb Dc‡Rjvq kvnevRcyi M¨vm wdì  i¶v Kiv|

· †fvjv †Rjvi †evinvbDwÏb Dc‡Rjvi nvmvb bMi, UeMx I cw¶qv BDwbqb †gNbv b`xi fv½b nB‡Z i¶v Kiv| 

· K…wl Rwg, djR evMvb, eb¨v wbqš¿Yeuva, ¯​yBm, BDwbqb cwil` feb, wk¶v cÖwZôvb, Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ Kg‡c​·, gmwR` cvKv iv¯Ív, †mZz, KvjfvU©, evRvi, Lv`¨ ¸`vg eid Kj, ˆe`y¨wZK jvBb I UªvÝdigvi, †gvevBj UvIqvi I emZ Ni, NyYx©So Avkªq †K›`ª cÖf„wZ i¶v cvB‡e hvi m¤¢e¨ g~j¨ 16382.00 j¶ UvKv| 
· GjvKvwUi 56,300 Awaevwm M„n nviv, Rwg nviv I ev¯‘yms¯’v‡bi fvimvg¨ Avbvqb Kiv|

· Av_©-mvgvwRK Dbœq‡bi AbyK‚‡j †fŠZ cwi‡ek m„wó KivI cÖKíwUi Ab¨Zg j¶¨|
5|
cÖKí GjvKv
t
	wbe©vPbx GjvKv
	wefvM
	‡Rjv
	Dc‡Rjv

	116 †fvjv 2
	ewikvj
	†fvjv
	†evinvbDwÏb


6|
cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q t

jÿ UvKvq
	wWwcwc
	Aby‡gv`‡bi ZvwiL 
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	‡gvU

	g~j
	04-05-2010
	12309.93
	-
	12309.93

	1g ms‡kvwaZ
	16-05-2012
	13410.25
	-
	13410.25

	2q cÖ¯ÍvweZ
	-
	-
	-
	-


7|
cÖK‡íi ev¯ÍevqbKvj t
	wWwcwc
	Avi¤¢
	mgvwß

	g~j
	†gÕ2010
	RybÕ2012

	1g ms‡kvwaZ
	†gÕ2010
	RybÕ2014

	2q cÖ¯ÍvweZ
	†gÕ2010
	RybÕ2015


8|
cÖK‡íi cÖavb A½mg~n t

jÿ UvKvq

	µwgK
	cÖavb A½mg~n (wWwcwc Abyhvqx)
	cwigvb
	cÖv°wjZ e¨q

	1
	wmwm e­K I wRI-e¨vM Øviv b`x Zxi msi¶Y KvR wKwgt 39.000 nB‡Z wKwgt 43.800 Ges wKwgt 45.285 nB‡Z wKwgt 47.785 ch©š— = 7.300 wKwgt| 
	7.300 wKt wgt
	12305.64

	2|
	Zxi msi¶Y Kv‡Ri Dfq cv‡k¦© End-Termination wKwgt 39.000 Ges 47.785 (ˆ`N©¨ = 77 wgUvi X 2 = 154 wgUvi)
	0.154 wKwgt 
	843.61

	3| 
	cÖKí cwiPvjb I i¶Yv‡e¶Y 
	7.300 wKt wgt
	50.00

	4|
	Ab¨vb¨
	
	211.00

	‡gvU t  
	-
	13,410.25


9|
cÖK‡íi µgcyÄxf~Z AMÖMwZ t

jÿ UvKvq

	mgqKvj
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	 †gvU Avw_©K
	ev¯Íe (%)

	Ryb, 2015
	10486.94
	-
	10,486.94
	87.70

	‡m‡Þ¤^i, 2015
	10486.94
	-
	10,486.94
	87.70

	A_©eQ‡ii AMÖMwZ
	   0.00
	   0.00
	   0.00
	   0.00


10|  
Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx eQi Iqvix eivÏ I cÖvß eivÏ t

jÿ UvKvq

	A_©-eQi
	wWwcwc Abyhvqx 
	cÖvß eivÏ

	2009-2010
	-
	100.00

	2010-2011
	1586.51
	1500.00

	2011-2012
	3000.00
	2000.00

	2012-2013
	8823.74
	1500.00

	2013-2014
	-
	1600.00

	2014-2015
	-
	2000.00

	2015-2016
	-
	2400.00

	‡gvU
	13,410.25
	11,100.00


11|
cÖK‡íi ev¯Íevqb mgm¨v t
12|
m¤¢ve¨ mgvavb t



[image: image1.jpg]Location Map of
Protection of Shahbazpur Gas Field under
Burhanuddin Upazila from
Bank Erosion of Meghna River

N MYANMAR
\ 21°





[image: image2.jpg]L IGYBZ 421 \DYWOUISIA PIONT UOISOITHUB SN BUYBIW

BEETLIN]

€ z L 50 0
J0JBOIBYY SSIeASUR.L Yysapelbueg : uoyosfoid

\SdBU GNPSOS0 ZZ00H\ T SL-SID UNEcs

PEOY EBlIZ

AemybiH [euoiboy

EBH AemybiH |eUOREN “N_

speoy

Aempey >

J9A1Y euybay Jo

uolsoJg jyueg wouy ejizedn uippnueyang

Jo Japun pjai4 seo indzeqyeys Jo uoi}oajoid

s

: *.u,.,_.,%mﬂ D) pieog 1udwdo[oAd( I9JB A\ Ysope[sueyg
@ m $DINOSIY JJBAA JO ANSTUTIA]

Alepunog uolun .
Aepunog eueyy -~ .
fiepunog pwsia

Kepunog [euoneuisiu] .
Aiepunog aApessiuIWpPY
JoALY Joley
[BUM/IBAY 7N
DHeueyl m
OHPWsIa @l

puaba

lewpedsN

= elyoeyiny

| ! VIHOVY |

ejed gjoyyo

glneg

a
, ¥

Q ueped ,m_:f, C
) I

|
I
|
\

T

e ieBepn uesseH i

]

| e Yy
| 7 SvOuN NyssYRN, /\w

198gviL

N
7/ { eibeyyd
J/ BY)IUB[N BJOYYD UIysy

B 1/ C—— 1

“indRepn elysied i

\ YIHSMvd

{ ewejeg

¥4
b
¥

7 wequedeq

reusjwey 1g

N |
/,
\
dAdYONYD /./
/.. \ ‘
3
ebueyqiueq eisrles mexieyo I
, seq yleude
\\,

~_., Jewel
"Beg-099 g yo01g 00 Aq eINypLEs eqin
(uni §82° L 0} UD| §8Z°SP “UD [ B
'8 UB} 08°8V €33 60°6€ UD) > = -
HIOM UOJ}99}0.1d Jueq i ]
7 \\ jor-leweyy L
\\ / andieAd \R
TN !
7,
o
%
5
%
o)l
%

%

N.LZ.2C

T
3,16.06

T
3.87.06

3.57.06 3.2¥.06

T
3.6€.06

T
3.9€.06

N¥2Z.22

N.0€.22

N.£€.22





27
†fvjv †Rjvi †evinvbDwÏb Dc‡Rjvq †gNbv b`xi fv½b n‡Z kvnevRcyi M¨vm wdì i¶v cÖKí (2q ch©vq)

