cÖKí mvi-ms‡¶c

01|
cÖK‡íi bvg
t
PÆMÖvg †Rjvi †evqvjLvjx I ivDRvb Dc‡Rjvi KY©dzjx b`x, †evqvjLvjx I ivBLvjx Lvj Ges Gi evg I WvbZx‡ii wewfbœ As‡k cÖwZi¶v KvR

02|
K) gš¿Yvjq
t
cvwb m¤ú` gš¿Yvjq


L) ms¯’v
t
evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW©

03| cÖK‡íi cUf~wg
t

evsjv‡`‡ki Ab¨Zg Li‡¯ªvZv b`x KY©dzjx| G KY©dzjx b`xmn †evqvjLvjx Lvj I ivBLvjx Lvj PÆMÖvg †Rjvi we‡klZt †evqvjLvjx I ivDRvi Dc‡Rjvq e¨vcK fv½‡bi m„wó K‡i‡Q| b`x fv½‡bi Kvi‡Y G GjvKvq iv¯Ív, †mZz, Nievwo, wk¶vcÖwZóvb I Ab¨vb¨ ¯’vcbv Ges K…wlRwg fqvbK fv½‡bi m¤§~Lxb| evsjv‡`k cvwb Dbœqb †ev‡W©i †mP cÖKí- †evqvjLvjx †mP cÖKí G AÂ‡j Aew¯’Z| G cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j Dwj­wLZ †mP cÖKíwU fv½‡bi Kej †_‡K i¶v cv‡e Ges PÆMÖvg †Rjvi `yÕwU Dc‡Rjvi RbMY Gi cÖZ¨¶ ev c‡iv¶ myweav cv‡e| GQvovI cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j cÖKí GjvKvi RbMY Liv I eb¨vi cÖ‡Kvc †_‡K gyw³ jvf Kivi cvkvcvwk GjvKvi km¨ Drcv`b e„w× Ki‡Z m¶g n‡e d‡j mvgwMÖKfv‡e AÎ GjvKvi Av_©-mvgvwRK I cwi‡ekMZ Dbœqb mvwaZ n‡e|
04|
cÖK‡íi D‡Ïk¨
t

· eb¨v cÖwZ‡iva I b`x fv½b‡iv‡ai gva¨‡g K…wl Rwg I  RbemwZ, miKvix-‡emiKvix ¯’vcbv I †evqvjLvjx †mP cÖKí i¶v,

· K…wl Drc&`b e„w× I b`x fv½b KewjZ gvby‡li Av_© mvgvwRK Ae¯’vi Dbœqb,

· A_©‰bwZK mg„w×I gva¨‡g `vwi`ª we‡gvP‡b mnvqK f~wgKv cvjb,

05|
cÖKí GjvKv
t 

	wbe©vPbx GjvKv
	wefvM
	‡Rjv
	Dc‡Rjv

	283 PÆMÖvg-6
	PÆMÖvg
	PÆMÖvg
	ivDRvb

	285 PÆMÖvg-8
	PÆMÖvg
	PÆMÖvg
	‡evqvjLvjx


06|
cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q t 

jÿ UvKvq

	wWwcwc
	Aby‡gv`‡bi ZvwiL
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	‡gvU

	g~j
	17/09/2012
	7178.61
	-
	7178.61 


07|
cÖK‡íi ev¯ÍevqbKvj t


	wWwcwc
	Avi¤¢
	mgvwß

	g~j
	RyjvB, 2013
	Ryb, 2016


08|
cÖK‡íi cÖavb A½mg~n t

jÿ UvKvq

	µwgK
	cÖavb A½mg~n (wWwcwc Abyhvqx)
	cwigvb
	cÖv°wjZ e¨q

	1|
	Zxi cÖwZi¶v KvR
	
5.485
wKtwgt
	6948.67

	2|
	Ab¨vb¨
	
1
`dv
	229.94

	
	‡gvU t
	
	7,178.61


09|
cÖK‡íi µgcyÄxf~Z AMÖMwZ t

jÿ UvKvq

	mgqKvj
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	 †gvU Avw_©K
	ev¯Íe (%)

	Ryb, 2015
	2649.26
	-
	2,649.26
	35.28

	‡m‡Þ¤^i, 2015
	2649.26
	-
	2,649.26
	35.28

	A_©eQ‡ii AMÖMwZ
	   0.00
	   0.00
	   0.00
	   0.00


10|
Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx eQi Iqvix eivÏ I cÖvwß t

jÿ UvKvq

	A_© eQi
	wWwcwc Abyhvqx
	cÖvß eivÏ

	2013-2014
	191.89 
	149.27

	2014-2015
	3503.97
	2500.00

	2015-2016
	3482.75
	3200.00

	me©‡gvU
	7,178.61
	5,849.27


11|
ev¯Íevqb mgm¨v t

12|
m¤¢ve¨ mgvavb t

[image: image1.jpg]



ZvwiL: 29.09.2014 U¨v·Ni GjvKvq ev¯ÍevwqZ/ev¯Íevqbvaxb AeKvVv‡gvi wPÎ 

[image: image2.jpg]



ZvwiL:28.09.2014 bvwRiLvjx GjvKvq ev¯ÍevwqZ/ev¯Íevqbvaxb AeKvVv‡gvi wPÎ
[image: image3.jpg]S SR AN Wmmﬁewwmﬁ @W@W
Wa«ﬁamemWWNMWn

"\."l \1 ~ B h utan T}
Nepyr e NI gl S e
e : J’__;j._ —

-Thakur QN IR o i "~""f8;§hmapm‘ra A
e A e ,
Pirghnj» Lal?hamr ate" ¥
Saadpur‘RaNQ r-, |
Pinajpur  © £ F India

|
|

Bog ra*g\émglpur Jaria Jhanlau,-oh at
¢ ¢f Santahor* My' in ml\gohangam- P syl el
\_-Nawabgan] y‘F § Gouripuf  ++ .

Gang;es a’Shahl Ba ) g'&dQSh Habig

|shur& 1. ; “India
o0 ab{g{aaw r,’ ' BT}naét'aiaiB'azar“}’ﬁ [,ngﬁrw»mow
India (" Kishis Sy dahma
' 3 n. » : e
4 "oc;gs's'ore }-Khagrbchbari
5 R ngamat
. Lo, .,s(E‘t‘ia drag-
t, - | hana Q |
200 },/'u ‘, l‘f‘( ) LSa cark ‘
7 "[ U‘ )“‘ 1. Q‘Jl{ !
| RIS PAT Mouth‘s of the Ganges (
Bay of Beng}ai 0 8 km





[image: image4.jpg]RAYOF BENGAL

Rohim Ali ESir Mesque 310
*‘yd -

T » '
. J & - ¢ "o - . .

roposed protective Work e
proposed protective work 2013-2014 e

------
oooooo
....

...........
oooooooooooo
oooooooooo
oooooooooo
.........
---------
ooooooooooooo
ooooooooooooooo
-------------
---------
ooooo
ooooo
ooooooooooo
------------
ooooooooooooooo
oooooooooo
oooooooooo

BOALKHALI & RAIKHALI KHAL CHITTAGONG DISTRICT.




PAGE  
127
037.chittagong - boalkhali and raojan

